TRƯỜNG CNTT – ĐẠI HỌC PHENIKAA

IT Project Management – Học kỳ 2025–2026

TÀI LIỆU TUẦN 2

Dự án: Mini Food Delivery

Tech Stack: Vue.js + Spring Boot + PostgreSQL

# 1. PROBLEM STATEMENT

## 1.1 Phát biểu vấn đề

Sinh viên và nhân viên trong khuôn viên trường Đại học Phenikaa cần một hệ thống đặt đồ ăn nội bộ để đặt món từ các căng-tin và quán ăn trong trường, vì hiện tại chỉ có thể đặt trực tiếp hoặc qua tin nhắn thủ công, dẫn đến tình trạng nhầm đơn, chờ đợi lâu và không theo dõi được trạng thái đơn hàng.

## 1.2 Mô tả dự án

Mini Food Delivery là ứng dụng web cho phép sinh viên/nhân viên trường Phenikaa đặt đồ ăn từ các quán ăn trong khuôn viên trường. Người dùng có thể xem menu, thêm món vào giỏ hàng, đặt đơn và theo dõi trạng thái giao hàng theo thời gian thực. Admin quản lý menu và xử lý đơn hàng.

| Hạng mục | Chi tiết |
| --- | --- |
| Tên dự án | Mini Food Delivery |
| Người dùng chính | Sinh viên, nhân viên trường Phenikaa (~2.000 người) |
| Frontend | Vue.js 3 + Pinia + Vue Router |
| Backend | Spring Boot 3 + Spring Security + JPA |
| Database | PostgreSQL |
| Deploy | Docker + Railway / Render (free tier) |
| Hạn chế biết trước | Không tích hợp thanh toán online; chỉ hỗ trợ COD trong scope hiện tại |

## 1.3 Tính năng Must-Have (MVP)

- Đăng ký / Đăng nhập tài khoản

- Xem danh sách món ăn theo quán

- Thêm món vào giỏ hàng và đặt đơn

- Xem trạng thái đơn hàng (Đang xử lý / Đang giao / Đã giao)

- Admin: quản lý menu và cập nhật trạng thái đơn

# 2. PRODUCT BACKLOG

## 2.1 Danh sách User Story

Tổng cộng 14 User Story, phân loại theo MoSCoW. Tổng story points Must-Have = 19 (trong ngưỡng velocity 20–28).

| ID | User Story | MoSCoW | Points | Epic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Là khách hàng, tôi muốn đăng ký tài khoản để sử dụng dịch vụ đặt đồ ăn | Must | 3 | User Management |
| US-02 | Là khách hàng, tôi muốn đăng nhập bằng email/mật khẩu để truy cập hệ thống | Must | 3 | User Management |
| US-03 | Là khách hàng, tôi muốn xem danh sách món ăn để chọn món muốn đặt | Must | 2 | Core Features |
| US-04 | Là khách hàng, tôi muốn thêm món vào giỏ hàng để chuẩn bị đặt đơn | Must | 3 | Core Features |
| US-05 | Là khách hàng, tôi muốn đặt đơn hàng để nhận đồ ăn về địa chỉ của mình | Must | 5 | Core Features |
| US-06 | Là khách hàng, tôi muốn xem trạng thái đơn hàng để biết đơn đang ở bước nào | Must | 3 | Core Features |
| US-07 | Là admin, tôi muốn quản lý danh sách món ăn (thêm/sửa/xóa) để cập nhật menu | Should | 3 | Admin Panel |
| US-08 | Là admin, tôi muốn xem và cập nhật trạng thái đơn hàng để điều phối giao hàng | Should | 5 | Admin Panel |
| US-09 | Là khách hàng, tôi muốn tìm kiếm món ăn theo tên để tìm nhanh hơn | Should | 2 | Core Features |
| US-10 | Là khách hàng, tôi muốn xem lịch sử đặt hàng để theo dõi các đơn cũ | Should | 3 | Core Features |
| US-11 | Là khách hàng, tôi muốn đánh giá món ăn sau khi nhận để chia sẻ trải nghiệm | Could | 3 | Core Features |
| US-12 | Là khách hàng, tôi muốn nhận thông báo khi đơn hàng được xác nhận/giao | Could | 5 | Core Features |
| US-13 | Là khách hàng, tôi muốn thanh toán online qua ví điện tử MoMo/VNPay | Won't | 8 | Core Features |
| US-14 | Là hệ thống, tôi muốn gợi ý món ăn bằng AI dựa trên lịch sử đặt hàng | Won't | 13 | Core Features |

## 2.2 Phân bổ MoSCoW

| Phân loại | Số lượng | Tổng Points | % Story | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Must Have | 6 | 19 | 43% | Làm Sprint 1 |
| Should Have | 4 | 13 | 29% | Làm Sprint 2 |
| Could Have | 2 | 8 | 14% | Làm Sprint 3 nếu còn time |
| Won't Have | 2 | 21 | 14% | Backlog icebox |

# 3. ACCEPTANCE CRITERIA – MUST HAVE STORIES

Dưới đây là Acceptance Criteria chi tiết cho các Must-Have story quan trọng nhất theo format GIVEN–WHEN–THEN:

US-01 – Đăng ký tài khoản

| AC # | GIVEN / WHEN / THEN |
| --- | --- |
| AC-1 | GIVEN người dùng chưa có tài khoản WHEN nhập đầy đủ email, mật khẩu, tên và nhấn Đăng ký THEN hệ thống tạo tài khoản và chuyển về trang đăng nhập |
| AC-2 | GIVEN người dùng nhập email đã tồn tại WHEN nhấn Đăng ký THEN hệ thống hiển thị lỗi "Email đã được sử dụng" |

US-02 – Đăng nhập

| AC # | GIVEN / WHEN / THEN |
| --- | --- |
| AC-1 | GIVEN người dùng có tài khoản hợp lệ WHEN nhập đúng email + mật khẩu và nhấn Đăng nhập THEN hệ thống chuyển đến trang chủ, hiển thị tên người dùng |
| AC-2 | GIVEN người dùng nhập sai mật khẩu 3 lần WHEN nhấn Đăng nhập lần thứ 3 THEN hệ thống khóa đăng nhập 5 phút và hiển thị thông báo |

US-05 – Đặt đơn hàng

| AC # | GIVEN / WHEN / THEN |
| --- | --- |
| AC-1 | GIVEN giỏ hàng có ít nhất 1 món WHEN nhập địa chỉ giao hàng và nhấn Xác nhận đặt hàng THEN hệ thống tạo đơn hàng và hiển thị mã đơn hàng |
| AC-2 | GIVEN giỏ hàng trống WHEN nhấn Đặt hàng THEN hệ thống hiển thị thông báo "Giỏ hàng trống" |

# 4. KẾT QUẢ PLANNING POKER

## 4.1 Thông tin buổi ước lượng

| Công cụ sử dụng | PlanningPoker.com |
| --- | --- |
| Số người tham gia | 4 (PO + SM + Dev1 + Dev2) |
| Bộ thẻ | 1, 2, 3, 5, 8, 13, ?, ∞ |
| Thời gian | ~45 phút |
| Velocity ước tính Sprint 1 | 20–28 points (4 người × 5–7 points) |

## 4.2 Kết quả từng story

| ID | Story | Dev 1 | Dev 2 | Dev 3 | PO | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Đăng ký tài khoản | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| US-02 | Đăng nhập | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| US-03 | Xem danh sách món ăn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| US-04 | Thêm vào giỏ hàng | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| US-05 | Đặt đơn hàng | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 |
| US-06 | Xem trạng thái đơn | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## 4.3 Nhận xét

- US-05 (Đặt đơn hàng) có chênh lệch: Dev 3 chọn 8 do lo ngại xử lý địa chỉ giao hàng phức tạp → sau khi thảo luận, quyết định 5 points vì scope chỉ bao gồm nhập địa chỉ text, chưa có map integration.

- US-02 (Đăng nhập) có 1 người chọn 5 do dự định thêm OAuth → PO xác nhận Sprint 1 chỉ dùng email/password → đồng thuận 3 points.

- Tổng Must-Have = 19 points ≤ velocity 20–28 → an toàn để đưa toàn bộ vào Sprint 1.

# 5. CHECKLIST TUẦN 2

| ✓ | Hạng mục | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| ☑ | Problem Statement (≥3 câu, được GV xác nhận) | ✅ Hoàn thành |
| ☑ | Tài liệu mô tả dự án 1 trang (file này) | ✅ Hoàn thành |
| ☑ | Product Backlog 10–15 story trên Jira | 🔄 Cần nhập lên Jira |
| ☑ | Mỗi story có Summary, AC, Story Points, MoSCoW | 🔄 Cần nhập lên Jira |
| ☑ | Ít nhất 3 Must-have story có points ≤ 5 | ✅ Có: US-01,02,03,04,06 |
| ☑ | Tổng Must-have points ≤ velocity (20–28) | ✅ 19 points |
| ☑ | Đã thực hiện Planning Poker (có kết quả) | ✅ Hoàn thành (trang 4) |
| ☑ | PO đã sắp xếp thứ tự ưu tiên Backlog | 🔄 Làm trên Jira |
| ☑ | AI Usage Log Tuần 1–2 (Google Sheet) | 🔄 Đang cập nhật |

# 6. AI USAGE LOG – TUẦN 2

| Ngày | Công cụ | Mục đích | Kết quả AI | Đã chỉnh sửa | Điểm | Bài học |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần 2 | Claude | Tạo Problem Statement | Bản nháp 3 câu đủ format | Thêm context trường Phenikaa | 4/5 | AI tốt cho bản nháp đầu |
| Tuần 2 | ChatGPT | Phân tích tính khả thi | Đánh giá 5 tiêu chí rõ ràng | Điều chỉnh tech stack | 4/5 | Nên cho AI context kỹ hơn |
| Tuần 2 | Claude | Tạo 14 User Stories | Đủ format, có AC cơ bản | Chỉnh wording cho tự nhiên hơn | 5/5 | AI tiết kiệm ~2h viết tay |
| Tuần 2 | Jira AI | Suggest description Story | Gợi ý AC tự động | Giữ nguyên 70% | 4/5 | Jira AI hữu ích cho AC nhanh |

Trường Công nghệ Thông tin – Đại học Phenikaa  |  IT Project Management – Tuần 2  |  Mini Food Delivery